Protokół  NR  17/2004
z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica, 

które odbyły się w dniach 07, 13, 21, 27 lipca, 24 sierpnia, 07 września

i 06 października 2004r. 


Obecni na posiedzeniach:  w załączeniu listy obecności.


Komisja na swoich posiedzeniach zajmowała się badaniem dokumentacji oraz korespondencji prowadzonej pomiędzy Zarządem Gminy reprezentowanym przez byłego wójta Tadeusza Sokoła  i jego zastępcę Jana Kaźmierczaka ,  a Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym  „EKO-BUD” s.c., ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 Łódź,  zwanym dalej  Wykonawcą , w imieniu którego działa: prezes p. Bogumił Woreta, dotyczącej realizacji robót inwestycyjnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Moszczenicy przy ul. Kosowskiej i  Spacerowej w okresie od 21 grudnia 1999 roku do 30 czerwca 2004r.


Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu całej dokumentacji, nie wnosi uwag do przetargu. Przeanalizowanie korespondencji z wykonawcą wykazało,  iż rozmowy były prowadzone tylko między p. wójtem Sokołem a wykonawcą.

Wypowiedzenie umowy było nieskuteczne, ponieważ kwestionował je wykonawca, że nie jest to zgodne z prawem. Błędem byłego wójta Tadeusza Sokoła było nie informowanie członków Zarządu o rozmowach prowadzonych z wykonawcą , po wypowiedzeniu umowy. 


Protokół odbioru inwestycji był podpisany przez cztery osoby:  dwóch pracowników  działu inwestycyjnego Urzędu Gminy, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Natomiast fakturę dotyczącą wypłaty podpisał wójt Tadeusz Sokół i skarbnik gminy (na podstawie protokołu odbiorczego).


Spotkania które zostały zorganizowane przez obecnego wójta Bogusława Lecha w dniach 26.05.2004r. i 01.06.2004r. miały wyjaśnić cały problem. Głównym punktem tego spotkania była sprawa wypłaconej faktury w dniu  06.06.2002r.,  która opiewała na

kwotę 37000 zł. brutto i stwierdzenie stanu faktycznego inwestycji. Była ona zapłatą za materiał a nie wykonaną usługę. Po przeanalizowaniu wynika, że materiał na wykonanie kanalizacji został nieprawidłowo przyjęty przez Urząd Gminy:

- brak dokumentacji przyjęcia,

- brak zabezpieczenia (plac gospodarczy Przedsiębiorstwa Komunalnego),

- brak dziennika budowy (z którego można dowiedzieć się o realizacji inwestycji).


Z posiedzeń tych możemy dowiedzieć się, że były różne spojrzenia  ze strony Władzy Wykonawczej Gminy co do wyjaśnienia tego problemu.  Ostatecznie uzgodniono, że materiał ten zostanie wbudowany w miejsce inwestycji i będzie wykonana inwentaryzacja  tego odcinka,  która pozwoli stwierdzić zakres rzeczowy robót ziemnych.


W końcowym efekcie poinformowano Organy Ścigania o popełnieniu wykroczenia.


Zastanawiające jest czy ta decyzja miała wpływ na wykonawcę, który skierował pismo o wypłatę kar wynikających z umowy. 


Komisja nie stawia wniosku ponieważ Władza Wykonawcza wcześniej skierowała sprawę do organów, które są do tych spraw upoważnione. 

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

- Umowa Nr 53/99 z dnia 21.XII.1999r.

- rozwiązanie umowy (z dnia 24.05.2001r.)

- pisma z Firmy Prawniczej (wpł. 06.06.2001r.)

- pismo z PPUH „EKO-BUD” (wpł. 21.08.2002r.)

- pismo z PPUH „EKO-BUD” (wpł. 04.11.2002r.)
- pismo z Urzędu Gminy (z dn. 07.11.2002r. do PPUH „EKO-BUD”)

- pismo z Firmy Prawniczej (wpł. dn. 19.11.2002r.)

- pismo z Urzędu Gminy (z dn. 29.11.2002r.)

- protokół odbioru wykonanych usług (z dn. 23.05.2002r.)

- Faktura VAT Nr 22/SV/02 (z dn. 23.05.2002r.)

- Protokół z zebrania (z dn. 26.05.2004r.)

- Protokół z zebrania (z dn. 01.06.2004r.)

- Przesądowe wezwanie do zapłaty (wpł. 21.06.2004r.)

                                                                                                 Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                       Komisji Rewizyjnej 

                                                                                                            Cezary Galia

