Harmonogram Projektu
	Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
	2 lipca 2012 r.

	Nazwa Działania
	Kwartał oraz rok realizacji Działania

	1. Prace przygotowawcze
	III kwartał 2012 r.

	2. Zarządzanie Projektem
	III kwartał 2012 r. – II kwartał 2014 r.

	3. Audyt Projektu
	III kwartał 2012 r. – II kwartał 2014 r.

	4. Wykonanie kanalizacji kablowej
	II kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.

	5. Budowa sieci światłowodowej
	IV kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.

	6. Zakup i instalacja elementów aktywnych
	III kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.

	7. Dzierżawa miejsca na maszty
	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.

	8. Opłaty za pozwolenia radiowe
	I kwartał 2014 r.

	9. Budowa sieci radiowej i radiolinii
	III kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.

	10. Zakup komputerów dla BO
	I kwartał 2014 r.

	11. zakup terminali abonenckich
	I kwartał 2014 r.

	12. Instalacja i podłączenie terminali abonenckich
	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.

	13. Obsługa Beneficjentów Ostatecznych
	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.

	14. Obsługa Regionalnych Punktów Konsultacyjnych
	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.

	15. Utrzymanie infrastruktury sieciowej (maintenance)
	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.

	16. Przeprowadzenie szkoleń dla BO oraz szkoleń w ramach działań koordynacyjnych
	IV kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.

	17. Promocja projektu
	II kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.

	Planowany termin zakończenia realizacji projektu
	1 lipca 2014 r.


Z uwagi na fakt, iż projekt jest w trakcie realizacji informujemy, iż został wyłoniony wykonawca projektu i obecnie trwają prace nad dokumentacją techniczną sieci światłowodowej oraz planowanie radiowe pod przyszłą sieć radiową. Ponadto zostali wyłonieni Beneficjenci Ostateczni oraz rozpoczął się audyt projektu.

 W ramach powyższych czynności wykonawca usługi:

1. Realizuje zawartą z wykonawcą umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującą: budowę szkieletowej sieci optycznej, sieci dostępowej oraz dostawę serwerów, komputerów i stacji klienckich dla beneficjentów ostatecznych projektu oraz usługę szkolenia tychże beneficjentów ostatecznych projektu w formule „żółtego FIDICa”.
2. innych postępowań (w tym związanych z promocją projektu) w terminie 14 dni od złożenia przez Zamawiającego wniosku o przygotowanie dokumentacji.

Ponadto zakres czynności Wykonawcy wynika z załączonego Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z uzupełnieniem tego Wniosku (w załączeniu). 
Harmonogram w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie (zmiana dokonywana przez Zamawiającego).
Załączniki:

- wniosek 

- uzupełnienie

Z uwagi na fakt, iż projekt jest w trakcie realizacji informujemy, iż został wyłoniony wykonawca projektu w zakresie budowy sieci i szkolenia Ostatecznych Beneficjentów. Obecnie trwają prace nad dokumentacją techniczną sieci światłowodowej oraz prace związane z planowaniem radiowym pod przyszłą sieć dostępową. Ponadto zostali już wyłonieni Beneficjenci Ostateczni oraz rozpoczął się audyt projektu. 

W ramach powyższych czynności wykonawca usługi: 

1. Ma obowiązek realizacji zawartej z Wykonawcą umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującą: budowę szkieletowej sieci optycznej, sieci dostępowej oraz dostawę serwerów, komputerów i stacji klienckich dla Beneficjentów Ostatecznych projektu oraz usługę szkolenia tychże Beneficjentów Ostatecznych projektu w formule „żółtego FIDICa” w szczególności podjęcia nadzoru inwestorskiego nad prowadzoną budową sieci optycznej. 

2. Ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia innych postępowań (w tym związanych z promocją projektu, budową punktów stuku z operatorem hurtowym oraz dostawą Internetu dla potrzeb sieci E-Leader) w terminie 14 dni od złożenia przez Zamawiającego wniosku o przygotowanie dokumentacji. 

3. Ma obowiązek złożenia do WWPE pisma z prośbą o wyrażenie zgody na dodatkowe zakupy niezbędne do realizacji Projektu w terminie 20 dni od daty podpisania umowy 

4. Ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z uwolnieniem dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gmin objętych projektem w terminie 20 dni 

5. Ma obowiązek złożenia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej:  
a. Wniosku o pozwolenie na świadczenie przez Konsorcjum Gmin usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gmin w terminie 30 dni od  daty podpisania umowy z Zamawiającym 
b. Wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem telekomunikacyjnym związanych z realizacją Projektu E-Leader 

