MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

8. Oś Priorytetowa: 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 



*Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie.

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

	1. Tytuł projektu

	E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin


	

	2. Identyfikacja rodzaju interwencji

	Program Operacyjny
	Innowacyjna Gospodarka
	

	Oś Priorytetowa
	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
	

	Działanie
	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
	

	3. Klasyfikacja projektu
	Kod
	Nazwa

	Temat priorytetowy
	15
	Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT 
i ich wydajne użytkowanie
	

	Forma finansowania
	01
	Pomoc bezzwrotna
	

	Obszar realizacji 
	00
	Nie dotyczy
	

	Dział gospodarki
	17
	Administracja publiczna
	

	4. Typ projektu

	Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006
	TAK 
	NIE 
	

	5. Planowany cross-financing
	TAK 
	NIE 

	6. Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 
	TAK 
	NIE 

	Uzasadnienie:

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę horyzontalną UE w zakresie poszanowania zasady równości płci oraz niedyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne bądź światopogląd. Pozytywny wpływ projektu uwidoczniał się będzie zwłaszcza w aspekcie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i zagrżonych wykluczeniem cyfrowym w dostępie do informacji oraz – w szerszym ujęciu – ich pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Oddziaływanie projektu jest tu o tyle istotniejsze, iż dotyczy terenów wiejskich o niskiej penetracji Internetu. Z sieci będą mogły korzystać bez przeszkód osoby niepełnosprawne.

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, gdyż (z uwagi na wykorzystanie technik cyfrowych) zmniejsza w procesie komunikowania konieczność wykorzystywania fizycznych nośników treści, takich jak choćby tradycyjne przesyłki papierowe. Projekt przyczynia się tym samym do realizacji postulatu, postawionego przez Wspólnoty w artykule 17 rozporządzenia 1083/2006, jakim jest zrównoważony rozwój. Ponadto na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko opisany powyżej projekt wydaje się mieć co najmniej neutralny wpływ na środowisko jak i na obszary Natura 2000. 

Projekt ma jednoznacznie pozytywny wpływ na budowę społeczeństwa  informacyjnego, będącego jednym z kluczowych elementów realizacji Strategii Lizbońskiej w jej wymiarze gospodarczym.

	


II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

	7. Forma prawna prowadzonej działalności 

	Osoba prawna 
	
	

	Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
	
	

	Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać jaka)
	Gminna samorządowa jednostka organizacyjna


	

	8. Dane Wnioskodawcy

	Nazwa Wnioskodawcy
	Gmina Moszczenica
	

	Kod PKD lub EKD podstawowej działalności
	8411Z
	

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	771-16-61-550
	

	Numer REGON
	590647942-8
	

	Numer w: 
	
	

	a) Krajowym Rejestrze Sądowym
	Nie dotyczy
	

	b) Ewidencji Działalności Gospodarczej
	Nie dotyczy
	

	c) innym rejestrze (podać nazwę)
	Nie dotyczy
	

	Adres siedziby: 

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy
	lódzkie

piotrkowski

Moszczenica

Moszczenica

Kosowska

1

-

97-310
	

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	44 616 96 25
	

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	44 616 96 87
	

	Adres poczty elektronicznej
	ug@moszczenica.pl
	

	Adres strony internetowej
	www.moszczenica.pl
	

	9. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Wnioskodawcy


	Nazwa jednostki realizującej projekt
	Nie dotyczy
	

	Kod PKD lub EKD podstawowej działalności
	Nie dotyczy
	

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	Nie dotyczy
	

	Numer REGON
	Nie dotyczy
	

	Adres siedziby: 

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy
	Nie dotyczy
	

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy
	

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy
	

	Adres poczty elektronicznej
	Nie dotyczy
	

	Adres strony internetowej
	Nie dotyczy
	

	10. Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu (wypełnić, jeśli właściwe, powielić poniższe tabele odnoszące się do tych podmiotów odpowiednio do ich liczby)
	Dotyczy 
	Nie dotyczy 

	Członkowie konsorcjum 
	
	

	1) Nazwa podmiotu
	Gmina Ujazd
	

	Forma prawna prowadzonej działalności
	

	Osoba prawna 
	
	

	Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
	
	

	Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać, jaka)
	Gminna samorządowa jednostka organizacyjna


	

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	773-22-22-057
	

	REGON
	590648014
	

	Numer w: 
	
	

	a) Krajowym Rejestrze Sądowym
	Nie dotyczy
	

	b) Ewidencji Działalności Gospodarczej
	Nie dotyczy
	

	c) innym rejestrze (podać nazwę)
	Nie dotyczy
	

	Adres siedziby:

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy


	Ujazd
Pl. Kościuszki 

6

-

97-225
	

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	44 719-21-29
	

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	44 719-21-29
	

	Adres poczty elektronicznej
	ugujazd@ujazd.com.pl
	

	Adres strony internetowej
	www.ujazd.com.pl
	

	Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu 


	- realizacja projektu wspólnie z liderem w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie i zapisy umowy konsorcjalnej, 

- przekazywanie liderowi kalkulacji oraz potwierdzających je dokumentów finansowych dotyczących wkładu własnego, 

- niezwłoczne przekazywanie liderowi wszelkiej innej dokumentacji, niezbędnej do obsługi projektu, 
w szczególności jeżeli o jej przedstawienie poprosi Instytucja Zarządzająca lub podmiot prowadzący kontrolę projektu, nie później jednak niż w terminie pozwalającym na terminowe przedstawienie tej dokumentacji przez lidera,

- informowanie lidera o wszczęciu kontroli projektu 
w siedzibie partnera,

- niezwłoczne powiadamianie lidera projektu o wszelkich zdarzeniach, które  mogłyby prowadzić do czasowego lub ostatecznego zaprzestania realizacji projektu lub jakiejkolwiek zmiany w projekcie,

- przechowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wytycznymi,

- przekazanie liderowi informacji oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatów ujętych we wniosku o dofinansowanie
	


	2) Nazwa podmiotu
	Gmina Będków
	

	Forma prawna prowadzonej działalności
	

	Osoba prawna 
	
	

	Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
	
	

	Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać, jaka)
	Gminna samorządowa jednostka organizacyjna


	

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	773-22-23-401
	

	REGON
	590647894
	

	Numer w: 
	
	

	a) Krajowym Rejestrze Sądowym
	Nie dotyczy
	

	b) Ewidencji Działalności Gospodarczej
	Nie dotyczy
	

	c) innym rejestrze (podać nazwę)
	Nie dotyczy
	

	Adres siedziby:

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy


	Będków

Parkowa

3

97-319
	

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	44 725 70 10
	

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	44 725 10 12
	

	Adres poczty elektronicznej
	ugbedkow@wp.pl
	

	Adres strony internetowej
	bip.ugbedkow.madkom.pl
	

	Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu 


	- realizacja projektu wspólnie z liderem w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie i zapisy umowy konsorcjalnej, 

- przekazywanie liderowi kalkulacji oraz potwierdzających je dokumentów finansowych dotyczących wkładu własnego, 

- niezwłoczne przekazywanie liderowi wszelkiej innej dokumentacji, niezbędnej do obsługi projektu, 
w szczególności jeżeli o jej przedstawienie poprosi Instytucja Zarządzająca lub podmiot prowadzący kontrolę projektu, nie później jednak niż w terminie pozwalającym na terminowe przedstawienie tej dokumentacji przez lidera,

- informowanie lidera o wszczęciu kontroli projektu 
w siedzibie partnera,

- niezwłoczne powiadamianie lidera projektu o wszelkich zdarzeniach, które  mogłyby prowadzić do czasowego lub ostatecznego zaprzestania realizacji projektu lub jakiejkolwiek zmiany w projekcie,

- przechowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wytycznymi,

- przekazanie liderowi informacji oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatów ujętych we wniosku o dofinansowanie
	

	3) Nazwa podmiotu
	Gmina Czarnocin
	

	Forma prawna prowadzonej działalności
	

	Osoba prawna 
	
	

	Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
	
	

	Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać, jaka)
	Gminna samorządowa jednostka organizacyjna


	

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	771-17-33-812


	

	REGON
	590647888


	

	Numer w: 
	
	

	a) Krajowym Rejestrze Sądowym
	Nie dotyczy
	

	b) Ewidencji Działalności Gospodarczej
	Nie dotyczy
	

	c) innym rejestrze (podać nazwę)
	Nie dotyczy
	

	Adres siedziby:

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy


	Czarnocin

Główna

142

-

97-318
	

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	44 6165169


	

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	44 6165169


	

	Adres poczty elektronicznej
	urzadgminy@czarnocin.pl
	

	Adres strony internetowej
	www.czarnocin.pl
	

	Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu 


	- realizacja projektu wspólnie z liderem w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie i zapisy umowy konsorcjalnej, 

- przekazywanie liderowi kalkulacji oraz potwierdzających je dokumentów finansowych dotyczących wkładu własnego, 

- niezwłoczne przekazywanie liderowi wszelkiej innej dokumentacji, niezbędnej do obsługi projektu, 
w szczególności jeżeli o jej przedstawienie poprosi Instytucja Zarządzająca lub podmiot prowadzący kontrolę projektu, nie później jednak niż w terminie pozwalającym na terminowe przedstawienie tej dokumentacji przez lidera,

- informowanie lidera o wszczęciu kontroli projektu 
w siedzibie partnera,

- niezwłoczne powiadamianie lidera projektu o wszelkich zdarzeniach, które  mogłyby prowadzić do czasowego lub ostatecznego zaprzestania realizacji projektu lub jakiejkolwiek zmiany w projekcie,

- przechowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wytycznymi,

- przekazanie liderowi informacji oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatów ujętych we wniosku o dofinansowanie
	

	11. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Partnera


	Nazwa jednostki realizującej projekt
	Nie dotyczy
	

	Kod PKD lub EKD podstawowej działalności
	Nie dotyczy
	

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	Nie dotyczy
	

	Numer REGON
	Nie dotyczy
	

	Adres siedziby: 

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy
	Nie dotyczy
	

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy
	

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy
	

	Adres poczty elektronicznej
	Nie dotyczy
	

	Adres strony internetowej
	Nie dotyczy
	

	12. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów

	

	Imię i nazwisko
	Michał Kuligowski
	

	Stanowisko
	Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych
	

	Numer telefonu
	44 616 96 25 wew. 138
	

	Numer faksu
	44 616 96 87
	

	Adres poczty elektronicznej
	m.kuligowski@moszczenica.pl
	

	Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów – dotyczy partnera/ów Wnioskodawcy (powielić tabele odpowiednio do liczby podmiotów)
	

	Nazwa partnera
	Gmina Ujazd
	

	Imię i nazwisko
	Elżbieta Szklarek
	

	Stanowisko
	Skarbnik Gminy
	

	Numer telefonu
	044-719-21-29 w. 23
	

	Numer faksu
	044 719-21-29 w.47
	

	Adres poczty elektronicznej
	skarbnik@ujazd.com.pl
	

	Nazwa partnera
	Gmina Będków
	

	Imię i nazwisko
	Lesław Kołodziejczyk
	

	Stanowisko
	Wójt Gminy
	

	Numer telefonu
	44 725 70 10
	

	Numer faksu
	44 725 10 12
	

	Adres poczty elektronicznej
	ugbedkow@wp.pl
	

	Nazwa partnera
	Gmina Czarnocin
	

	Imię i nazwisko
	Barbara Sabat
	

	Stanowisko
	Sekretarz Gminy
	

	Numer telefonu
	44 61 65 117 / 728 917 783
	

	Numer faksu
	44 6165169
	

	Adres poczty elektronicznej
	urzadgminy@czarnocin.pl
	


III. OPIS PROJEKTU

	13. Lokalizacja projektu


Moszcz

	nica

	Baby

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Białkowice

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Gajkowice

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Gazomia Nowa

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Gazomia Stara

	97-310



Moszczeni

	a

	Gościmowice Drugie

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Gościmowice Drugie 

Powęziny

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Gościmowice Pierwsze

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Jarosty

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Karlin

	97-310


	łód

	kie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Kiełczówka

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Kosów

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Michałów

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Moszczenica

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Moszczenica Osiedle

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Moszczenica Wola

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Podolin

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Pomyków

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Raciborowice

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Raków

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Rękoraj

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Sierosław

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Moszczenica

	Srock

	97-310


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Bielina

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Bronisławów

	97-225



B

	ków

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Ciosny

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Dębniak

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Helenów

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Józefin

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Lipianki

	97-225



	7-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Maksymów

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Niewiadów

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Ojrzanów

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Olszowa

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Osiedle Niewiadów

	97-225



Ujaz

		Przesiadłów

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Sangrodz

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Skrzynki

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Stasiolas

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Ujazd

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Wólka Krzykowska

	97-225



tomas

	owski

	Ujazd

	Wykno

	97-225

	
	łódzkie

	tomaszowski

	Ujazd

	Zaosie

	97-225


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Będków

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Brzustów

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Ceniawy

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Drzazgowa Wola

	97-319



t

	maszowski

	Będków

	Ewcin

	97-319

	
	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Gutków

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Kalinów

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Łaknarz

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Magdalenka

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Nowiny

	97-319



	omaszowski

	Będków

	Prażki

	97-319

	
	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Remiszewice

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Rosocha

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Rudnik

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Rzeczków

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Sługocice

	97-319


	łód

	kie

	tomaszowski

	Będków

	Teodorów

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Wykno

	97-319


	łódzkie

	tomaszowski

	Będków

	Zacharz

	97-319


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Bieżywody

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Biskupia Wola

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Budy Szynczyckie

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Czarnocin I

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Czarnocin II

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Dalków

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Grabina Wola

	97-310



Kal

	ka Wola

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Rzepki

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Szynczyce

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Tychów

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Wola Kutowa

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Zamość

	97-310


	łódzkie

	piotrkowski

	Czarnocin

	Zawodzie

	97-310



	
	

	Projekt realizowany na terenie całego kraju
	Tak 
	Nie 
	

	Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP
	Tak 
	Nie 
	

	14. Cel planowanego projektu (4000 znaków)

	Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin, a realizowany on będzie poprzez zapewnienie 
i sfinansowanie dostępu do Internetu określonej grupie 514 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu, tj. 2 lat, oraz 5 lat po jego zakończeniu (zgodnie 
z wytycznymi w sprawie zachowania trwałości projektu). Grupa Beneficjentów Ostatecznych (BO) zostanie wytypowana zgodnie z opisem Działania 8.3. i obejmuje mieszkańców ww. Gmin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub inną. Powyższy cel jest zgodny z celami PO Innowacyjna Gospodarka zapisanymi w jego Uszczegółowieniu gdyż przyczynia się do zwiększenia penetracji szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich oraz wśród osób o najniższych dochodach, a w konsekwencji do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Jest on jednocześnie zgodny z innymi działaniami podejmowanymi na poziomie UE, kraju i regionu dla budowy społeczeństwa informacyjnego, takimi jak:

- Strategia i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia,

- Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2013,

- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2006-2020, sfera ekonomiczna, obszar priorytetowy Społeczeństwo informacyjne.

W ramach realizacji opisanego powyżej celu głównego projektu zaplanowano wykonanie projektu i budowę sieci (w trybie zaprojektuj i wybuduj) umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla BO oraz dla szkół, bibliotek oraz placówek GOPS realizującym zadania koordynacyjne w ramach projektu. Budowa sieci jest warunkiem koniecznym ze względu na brak operatorów telekomunikacyjnych na lokalnych rynkach bądź istniejący operatorzy nie mają warunków technicznych do podłączenia wskazanych BO. Jednocześnie ze względu na uwarunkowania społeczne oraz warunki naturalne (lasy, ukształtowanie terenu) budowa sieci nie jest opłacalna, pod względem komercyjnym, dla potencjalnych operatorów telekomunikacyjnych. Ponadto, w ramach inwestycji zostanie dostarczony BO sprzęt komputerowy w postaci notebooków oraz stacji klienckich umożliwiający korzystanie z sieci oraz Internetu - wyposażeniu w sprzęt towarzyszyć będą liczne szkolenia m. in. z zakresu jego obsługi. 

Cele szczegółowe projektu:

- 514 gospodarstw domowych otrzyma dofinansowanie dostępu do Internetu,

 - wybudowane zostanie 195 km sieci Internetu szerokopasmowego,

 - zakupionych zostanie 514 zestawów komputerowych i terminali abonenckich,

 - przeprowadzonych zostanie 80 szkoleń,

- 19 jednostek sektora publicznego otrzyma dofinansowanie dostępu do Internet

- zakupionych zostanie 57 zestawów komputerowych dla lokalnych punktów dostępowych

- 1285 osób uzyska możliwość dostępu do Internetu

- 3027 osób skorzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 

- 19 jednostek sektora publicznego skorzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych

- przeszkolonych zostanie 1562 osób 

Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, są adekwatne dla danego rodzaju projektu i realne do osiągnięcia. Będą one monitorowane w sposób ciągły na podstawie łatwo weryfikowalnych źródeł (faktury, protokoły odbioru sprzętu, listy obecności, umowy, notatki służbowe itp.).

Powyższe cele ilościowe uzupełnione są celem jakościowym, jakim jest nieustanne podnoszenie spójności społecznej na terenie realizacji projektu.

Realizacja w/w celów nie będzie możliwa bez uzyskania wsparcia funduszy europejskich.

	

	15. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

	l.p.
	Wskaźnik produktu 
	Jedn. miary
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	RAZEM
	

	1
	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu
	szt.
	0
	0
	514
	0
	0
	0
	514
	

	2
	Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego
	km
	0
	0
	195
	0
	0
	0
	195
	

	3
	Liczba zakupionych zestawów komputerowych
	Szt.
	0
	0
	514
	0
	0
	0
	514
	

	4
	Liczba przeprowadzonych szkoleń
	Szt.
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	80
	

	5
	Liczba jednostek sektora publicznego, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu
	Szt.
	0
	0
	19
	0
	0
	0
	19
	

	6
	Liczba zakupionych zestawów komputerowych dla lokalnych punktów dostępowych
	Szt.
	0
	0
	57
	0
	0
	0
	57
	

	7
	Liczba zakupionych terminali abonenckich
	Szt.
	0
	0
	514
	0
	0
	0
	514
	

	l.p.
	Wskaźnik rezultatu
	Jedn. miary
	Rok
	Wartość wskaźnika
	

	1.
	Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu
	szt.
	2011
	Wartość bazowa
	0
	

	
	
	
	2013
	Wartość docelowa
	1285
	

	2.
	Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu
	Szt.
	2011
	Wartość bazowa
	0
	

	
	
	
	2013
	Wartość docelowa
	3027
	

	3.
	Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych
	Szt.
	2011
	Wartość bazowa
	0
	

	
	
	
	2013
	Wartość docelowa
	19
	

	4.
	Liczba przeszkolonych osób
	szt.
	2011
	Wartość bazowa
	0
	

	
	
	
	2013
	Wartość docelowa
	1562
	

	16. Opis projektu (7200 znaków)


Liczba gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach syste

	u pomocy społecznej

	Liczba gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w  ramach systemu świadczeń rodzinnych 

	Liczba gospodarstw domowych z dziećmi i młodzieżą ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej 


	15

	490

	594

	1433

	55



	Z przedstawionych w tabeli Tabela danych wynika, że Projektem zgodnie z wytycznymi Działania 8.3 POIG  na dzień 30 marca 2011 roku może zostać objętych 2587 gospodarstw domowych. Jednakże, jak wynika z przeprowadzonych ankiet, szacunkowa liczba gospodarstw domowych, którym, ze względu na duże ryzyko jego sprzeniewierzenia, nie powinien zostać powierzony sprzęt komputerowy w postaci notebooka i stacji klienckiej WiFi stanowi ponad 50% ww. gospodarstw domowych. Jak wspomniano w rozdziale poświęconemu Działaniom Koordynacyjnym Wnioskodawcy zależy, aby rodziny te, a w szczególności dzieci, także mogły mieć dostęp do sieci Internet. Dlatego też zaplanowano otworzenie wielu Lokalnych Punktów Konsultacyjnych (LPK), w których osoby te będą mogły bezpłatnie korzystać z komputerów 
i Internetu.
Wytypowanie grupy osób objętych projektem należy poprzedzić odpowiednią kampanią informacyjną oraz stworzeniem regulaminu. Jej celem jest poinformowanie osób, które chętnie wezmą udział w Projekcie o możliwości uzyskania wsparcia oraz o wymaganiach jakie należy spełnić. Każdy z BO. otrzyma w ramach Projektu komputer przenośny oraz stację kliencką wraz z osprzętem. Niestety na obecnym etapie nie można wskazać dokładnych parametrów komputera, ze względu na dynamicznie zmieniający się rynek. Aby zabezpieczyć notebooki przed kradzieżą bądź odsprzedaniem zostaną one trwale oznaczone poprzez wycięcie laserem na nich napisu z informacją o Projekcie.

Techniczne możliwości przyłączenia Internetu na obszarach projektu zapewnione zostaną dzięki dzięki budowie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz współpracy z firmami branży ICT. Wybudowana infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu w warstwie szkieletowo-dystrybucyjnej opierać się będzie na technologii światłowodowej (utworzone zostanie blisko 60 km sieci światłowodowej) oraz radiolinii pracujących w paśmie licencjonowanym, a warstwie dostępowej na technologii radiowej. Infrastruktura będzie bazować się o przełączniki Ethernet. Połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami dostępowymi do sieci będą realizowane za pomocą interfejsów sieciowych Ethernet pracujących z prędkością 1 Gb/s. Aby podwyższyć znacząco niezawodność sieci w każdym z punktów sieci planuje się zainstalować dwa przełączniki, a w trakcie awarii przełączniki powinny wykrywać problem z siecią i automatycznie dostosowywać topologię sieciową do zmian. 
Przy budowie sieci światłowodowej uwzględnione zostaną następujące założenia: a) znacząca większość tras światłowodów ma przebiegać wzdłuż dróg gminnych. Ułatwi to proces pozyskiwania zgód na budowę, a tym samym znacząco przyspieszy czas realizacji projektu. Wpłynie to także pozytywnie na koszty poniesione na inwestycję (gminy nie będą musiały ponosić dodatkowych opłat za wbudowanie infrastruktury przy drogach, których są właścicielami a przy których planowana jest inwestycja), b) media światłowodowe muszą być doprowadzone wszędzie tam, gdzie planowane jest wybudowanie nadajników radiowych. Gwarantuje to stabilność łącza, oraz ułatwi możliwość podłączania nowych użytkowników (montaż nowych urządzeń bezprzewodowych na masztach), c) opracowując trasy dla światłowodów uwzględniane były lokalizacje, w których w najbliższym czasie planowane są lokalne inwestycje. Niejednokrotnie są to roboty drogowe polegające na przebudowie bądź nadbudowie dróg. 
Ze względu na specyfikę technologii budowy sieci dostępowej oraz jej niewielki zasięg (od 2 do 4 km) istnieje potrzeba wykorzystania wielu stacji bazowych by pokryć zasięgiem rozpatrywany obszar – stacje bazowe zlokalizowane będą w następujących miejscowościach: Będków, Cieniawy, Wykno, Czarnocin, Czarnocin, Dalków, Szynczyce,Biskupia Wola,Zamość, Baby, Gazomia Stara, Moszczenica,Jarosty,Kosowo,Moszczenica, Moszczenica, Rękoraj, Srock, Buków, Ciosny,Przesiadłów,Kolonia Dębniak,Ujazd,Zaosie,Niewiadów, Olszowa, Osiedle Niewiadów, Wykno, Osiedle Niewiadów z wykorzystaniem budynków będących własnością gmin. Większość budynków na których zostaną posadowione maszty i stacje bazowe będzie też stanowiło Lokalne Punkty Konsultacyjne. Przy wskazywaniu położenia stacji bazowych uwzględniono w szczególności: przeszkody naturalne np. zalesienie obszarów, ukształtowanie terenu (wzniesienia), przeszkody urbanistyczne (wysokie budynki, bloki) mogące odbijać fale, zapewnienie technicznych możliwości realizacji projektu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz bezawaryjności budowanej sieci wymagane są co najmniej dwa punkty styku z operatorem hurtowym świadczącym usługi w oparciu o technologię światłowodową.

Po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z wytycznimi UKE i Komisji Europejskiej, umożliwony zostanie otwarty i nienaruszający wolnej konkurencji dostęp do wybudowanej infrastruktury. Z wykonanej analizy finansowej wynika, iż projekt nie będzie generował dochodu w okresie jego realizacji ani w okresie trwałości.

Zgodnie z wytycznymi działania 8.3, mającym na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w projekcie zaplanowano szkolenia dla Użytkowników końcowych oraz, w ramach działań koordynacyjnych, szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szkolenia te mają za zadanie przygotowanie do korzystania z Internetu, komputera oraz niezbędnego oprogramowania osób, które do tej pory nie miały styczności z tymi technologiami oraz przygotowanie do właściwego użytkowania sprzętu przewidzianego do zakupu 
i użytkowania w ramach projektu. 

W ramach szkoleń dla BO przewiduje się następującą tematykę: podstawowa obsługa komputera – poprawne włączenie i wyłączenie sprzętu, korzystanie z peryferii (mysz, klawiatura), informacje dotyczące dbania o sprzęt (czyszczenie ekranu, klawiatury, obudowy 
i podobne), podstawowa obsługa systemu operacyjnego (najprawdopodobniej systemu Windows), dbanie o system operacyjny (instalacja poprawek, programy antywirusowe, obsługa komunikatów o ostrzeżeniach i błędach), uruchomienie i korzystanie z podstawowych programów, obsługa Internetu, uruchomienie i korzystanie przeglądarki internetowej i klienta poczty elektronicznej, konfiguracja skrzynki pocztowej, wysyłanie i odbieranie emaili, podstawowa diagnostyka sieci w przypadku awarii sieci Internet, obsługa strony internetowej projektu, procedura zawiadomienia usługodawcy sieci o problemie związanym z Internetem.
	
	

	17. Opis działań koordynacyjnych – jeśli dotyczy (4000 znaków)

	W ramach projektu podjęte zostaną działania mające na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego poprzez utrzymanie dostępu do Internetu w szkołach, bibliotekach 
i GOPS-ach podległych beneficjentowi. W szczególności przeprowadzone zostaną tam szkolenia, których zakres został opisany w poprzedniej części Wniosku. 

Jednocześnie wiele osób, które spełniając kryteria BO i mogłyby teoretycznie zostać objęte projektem znajduje się na pograniczu ubóstwa nie tylko ze względu na brak pracy ale głównie 
z powodu patologii i nałogów (np. nadużywania alkoholu). Mieszkańcy Ci niejednokrotnie mają dzieci w wieku szkolnym, które należy objąć niniejszym projektem. Niestety udostępnienie im na własność bądź wypożyczenie komputera spowodować może jego sprzedaż przez rodziców 
i sprzeniewierzenie pozyskanych w ten sposób funduszy. Niejednokrotnie w gospodarstwach domowych tych dzieci nie ma dostępu do energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania urządzeń przekazanym BO. W związku z powyższym, w ramach działań koordynacyjnych, udostępnione zostaną miejsca, w których dzieci pod nadzorem nauczyciela będą mogły korzystać z komputerów oraz Internetu, co  może wpłynąć pozytywnie na ich rozwój. W tym celu w placówkach podległych Partnerom realizującym niniejszy projekt (szkołach, bibliotekach, itp.) zorganizowane zostaną miejsca, w których możliwe będzie nieodpłatne korzystanie z komputerów oraz z zasobów Internetu pod warunkiem, iż nie utrudni to zapewnienia pełnej realizacji zaplanowanych zadań. Przykładem takich miejsc mogą być biblioteki wyposażone w komputery w ramach programu Ikonka oraz Centra Kształcenia na Odległość na Obszarach Wiejskich.

Dodatkowo w ramach działań koordynacyjnych zaplanowano organizację szkoleń dla  pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za obsługę sprzętu i usług powstałych w ramach projektu tak, aby zapewnić efektywną realizację oraz trwałość projektu co najmniej w wymaganym okresie.


	
	

	18. Uzasadnienie projektu (4000 znaków)

	Uzasadnieniem są zidentyfikowane bariery w dostępie do Internetu dla potencjalnych grup docelowych projektu wynikające z możliwości finansowych oraz barier technologicznych. 
W chwili, gdy Internet stanowi powszechne dobro, taka sytuacja stwarza zagrożenie wykluczeniem cyfrowym dla tych osób. Technologie informacyjne dają możliwość dostępu do nieograniczonych zasobów edukacyjnych. Internet poprzez serwisy zawierające wiadomości 
z wybranej dziedziny wiedzy, biblioteki multimedialne, encyklopedie, słowniki, kursy językowe, stanowią zaawansowaną pomoc dydaktyczną i praktycznie nieograniczoną bazę wiedzy. Możliwość korzystania z tych zasobów przyczyni się do uzyskania lepszych efektów edukacyjnych i rozwojowych, zidentyfikowanych w projekcie grup docelowych. 

Zbudowanie w ramach projektu infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu uzasadnione jest istniejącymi problemami technicznymi dotarcia do BO. Fakt ten znajduje swoje potwierdzenie w wykonanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. raporcie dotyczącym obszarów w woj. łódzkim kwalifikujących się do udzielenia wsparcia w ramach działania 8.4 POIG. Zgodnie z ww. raportem blisko 90% sołectw objętych niniejszym projektem sklasyfikowanych zostało jako obszary „białych plam”, tj. sołectwa, w których: łączność szerokopasmowa nie jest dostępna (żaden operator/przedsiębiorca telekomunikacyjny nie świadczy ogólnodostępnej usługi dostępu do Internetu), lub żaden z operatorów/przedsiębiorców telekomunikacyjny prowadzących działalność na danym obszarze nie świadczy ogólnodostępnej usługi dostępu do Internetu o przepływności większej niż 2 Mbps, lub żaden z operatorów telekomunikacyjnych nie rozpoczął lub nie planuje budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie z działania 8.4 POIG 
w naborach konkursowych, których pełna ocena została zakończona do dnia sporządzenia niniejszego Wniosku. Jednocześnie należy zauważyć, że założenia i konstrukcja projektu są zgodne z istniejącymi w krajach Unii Europejskiej trendami dotyczącymi wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie społeczeństwa informacyjnego, badania naukowe i innowacje. Projekt pośrednio wpisuje się także w założenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty. Komisja Europejska w dniu 19 maja 2010 zaprezentowała Europejską agendę cyfrową, mającą przynieść korzyści wynikające z epoki cyfrowej wszystkim grupom społecznym. Połowa wzrostu produkcyjności odnotowanego w Europie w ciągu ostatnich 15 lat wynika z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tendencja ta będzie się prawdopodobnie nasilać. Istotnym, z punktu widzenia Projektu, celem Komisji Europejskiej jest zapewnienie do roku 2020 wszystkim obywatelom europejskim Internetu o szybkości 30 Mb/s lub większej, przy czym połowa europejskich gospodarstw domowych powinna mieć dostęp do Internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s.

Proponowane działania zapewniają zdaniem Wnioskodawcy optymalne wykorzystanie środków i osiągnięcie maksymalnych rezultatów z dedykowanych nakładów. 

Zaplanowane w ramach projektu działania zapewniają efektywne i zgodne z założeniami działania 8.3 wykorzystanie środków. Ich wybór dokonany został w wyniku starannej analizy warunków społeczno -gospodarczych na omawianym terenie. Pozytywne rezultaty, jakie społeczności lokalnej przyniesie projekt, uzasadniają jego założenia i planowany sposób realizacji.

Techniczne możliwości przyłączenia Internetu na obszarach projektu zapewnione zostaną dzięki dzięki budowie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz współpracy z firmami branży ICT, a zaproponowane rozwiązania techniczne są właściwe, dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru, na którym prowadzony będzie projekt.

Bardziej szczegółowe uzasadnienie oraz analizy przedstawione zostały w załącznikach do niniejszego Wniosku.


	

	19. Doświadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu

	Gminy ubiegające się o dofinansowanie niniejszego projektu mają bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy regionalnych związanych z lokalnymi inwestycjami np. budowa dróg, szkół, itp. oraz ich realizacją. W tabeli poniżej zamieszczone zostały wybrane doświadczenia każdej z gmin wchodzących w skład konsorcjum. Pełne ankiety zawierające wykazy zrealizowanych i realizowanych projektów te zostały załączone do niniejszego Programu.
Nazwa Gminy

Nazwa projektu

Źródło finansowania

Cel projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

Gmina Moszczenica

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Wkład własny Gminy Moszczenica 17 378,81 zł

zbudowanie nowoczesnej i kompleksowej e-Administracji publicznej na obszarze województwa łódzkiego oraz szeroki rozwój e-usług publicznych, zapewniający wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw, dzięki czemu wzrośnie efektywność zarządzania jednostkami administracji samorządowej, poprawi dostęp do usług publicznych i jakość ich świadczenia oraz nastąpi rozwój komunikowania się za pomocąInternetu

21 533 000,00 zł

Gmina Będków

„Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego”

EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego 198381,36 PLN, Budżet Gminy – 35008,47 PLN

Udostępnienie e-usług publicznych dla obywateli oraz stworzenie nowoczesnej administracji

2009 – 2011

Gmina Będków 233389,83 PLN

Gmina Czarnocin

Świat bez tajemnic – dodatkowe zajęcie dydaktyczno – wyrównawcze i pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ujazd

POKL

zwiększenie ilości sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie

sierpień 2009 - lipiec 2010

650 411,37 zł

Gmina Moszczenica

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q=1875 M3/D w Moszczenicy

EFRR

Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych

25.03.2008-31.12.2010

9 033 609,47 zł

Gmina Moszczenica

Program zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Moszczenicy - "Równajmy do najlepszych"

POKL

podniesienie jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans edukacyjnych 400 uczniów Gimnazjum Moszczenica w odniesieniu do szkół miejskich w okresie 2 lat

01.09.2009-31.08.2011

962 010,12 zł

Gmina Moszczenica

Program zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Srocku "Pracuję na sukces"

POKL

Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół w Srocku, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów względem uczniów szkół miejskich w czasie 2 lat

01.09.2009-31.08.2011

891 137,60 zł

Gmina Będków

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków-Rosocha-Wykno-Rudnik”

PROW  - 1349471 PLN, Budżet Gminy – 734123 PLN

Poprawa infrastruktury technicznej miejscowości

2010 - 2011

2083594 PLN

Gmina Będków

„Przebudowa przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej w centrum miejscowości Będków”

PROW  – 251870,66 PLN, Budżet Gminy – 138112,65 PLN

Stworzenie zwartej powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej sprzyjającej promowaniu aktywnych form wypoczynku eksponowaniu walorów przyrodniczych oraz kulturalnych

2010

389983 PLN

Gmina Czarnocin

Festyn Integracyjny nad Zalewem - "Raz na ludowo"

EFS w ramach priorytetu 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wzmocnienie roli, jaką pełni Zespół ludowy "Ludowa Biesiada" w integrowaniu społeczności lokalnej oraz zwiększenie w okresie od marca do października 2009 r. integracji społecznej w Gminie Czarnocin

01.03.2009 - 31.10.2009

48 502,52 zł

Gmina Czarnocin

Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Bieżywody

Europejski Fundusz Regionalny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Program 053 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" - działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Celem niniejszej operacji jest zapewnienie bazy społeczno-kulturowej oraz rekreacyjnej na terenie oddziaływania inwestycji poprzez budowę świetlicy środowiskowej w miejscowości Bieżywody 

03.09.2009 - 31.10.2010

367 358,00 zł

Gmina Ujazd

Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Ujazd

PROW 

- Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej - Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej - Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, powiatu

2007-2012

1 310 000,00 zł

Gmina Ujazd

Budowa hali sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz boiska zewnętrznego przy Zespole Szkół w Ujeździe

FRKF/UG 

- Liczba osób korzystających z obiektów sportowych- Liczba uczestników imprez sportowych

2007-2010 

16 132 111,00 zł

Ponadto, Zgodnie z załączoną dokumentacją, Lider konsorcjum podpisał list intencyjny 
z Politechniką Częstochowską, która posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych i badawczych, finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i międzynarodowych. W ramach negocjowanej umowy pracownicy Politechniki Częstochowskiej przygotowali niniejszy Program Funkcjonalno- Użytkowy oraz będą wspomagać merytorycznie działania Lidera konsorcjum w trakcie realizacji projektu. (załącznik numerList Intencyjny – Politechnika Częstochowska)

W zakresie infrastruktury informatycznej uczelnia ta może się pochwalić dwoma dużymi projektami. Pierwszy z nich to obecnie realizowany projekt „Portal Nauki” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.3 na kwotę około 9 mln zł. Warto podkreślić, że autorzy tego przedsięwzięcia są autorami niniejszego opracowania. Drugim, w którym uczestniczyła Politechnika Częstochowska, był projekt celowy Nr 6T11 2003C/06098 pt. „ClusteriX – Krajowy Klaster Linuxowy (National Cluster of Linux Systems)”. Wartość projektu wyniosła ponad 5,3 mln zł. Fazę badań i prac rozwojowych zakończono z dniem 30 września 2005 roku, natomiast cały projekt, trwający 31 miesięcy, został zakończony w dniu 30 czerwca 2006 roku. Realizacja projektu obejmowała budowę w Polsce rozproszonej infrastruktury obliczeniowej nowej generacji, złożonej z 12 węzłów lokalnych umiejscowionych w wiodących ośrodkach informatycznych na terenie kraju, a także rozwój zaawansowanych aplikacji dla potrzeb krajowego środowiska naukowego. Należy podkreślić, że przebieg i wyniki projektu celowego ClusteriX zostały pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W wyniku realizacji projektu ClusterixX stworzono geograficznie rozproszony układ komputerowych klastrów obliczeniowych, połączonych ze sobą (poprzez krajową sieć światłowodową dla nauki PIONIER) i zintegrowanych przy pomocy odpowiedniego oprogramowania zarządzającego. Udostępniane w ten sposób zasoby obliczeniowe są właściwym uzupełnieniem intensywnie wykorzystywanych zasobów zlokalizowanych 
w centrach KDM (komputerów dużej mocy). W celu wykorzystania tych i innych wyników projektu ClusteriX uczestnicy projektu powołali (zgodnie z umową zawartą w dniu 12 września 2006 roku w Częstochowie) Konsorcjum Gridowe „CLUSTERIX – od HPC, klastra do gridu” nazywane w skrócie „CLUSTERIX”.

Politechnika Częstochowska”, w wyniku realizacji m.in. powyższego projektu, a także innych, mniejszych projektów, nabył bogatych doświadczeń dotyczących wykorzystywania usług ICT, infrastruktury sieciowej i specjalizowanej na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych.

Należy zauważyć, że Politechnika Częstochowska stanowiąca bazę wiedzy dla  Wnioskodawcy  w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował kilkanaście dużych projektów, których łączna wartość przekroczyła60 mln PLN. Wszystkie te projekty były (są) wykonywane terminowo i w sposób zgodny z zawartymi umowami. Jest to z całą stanowczością potwierdzeniem olbrzymiego doświadczenia i wiarygodności Wnioskodawcy w tego typu przedsięwzięciach.


	20. Harmonogram realizacji projektu

	Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
	2 stycznia 2012 r.
	

	Nazwa Działania
	Kwartał oraz rok realizacji Działania
	

	1. Prace przygotowawcze
	I kwartał 2012 r.
	

	2. Zarządzanie Projektem
	II kwartał 2012 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	3. Audyt Projektu
	I kwartał 2013 r.
	

	4. Wykonanie kanalizacj kablowej
	IV kwartał 2012 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	5. Budowa sieci światłowodowej
	II kwartał 2013 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	6. Zakup i instalcja elementów aktywnych
	I kwartał 2013 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	7. Dzierżawa miejsca na maszty
	III kwartał 2013 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	8. Opłaty za pozwolenia radiowe
	III kwartał 2013 r.
	

	9. Budowa sieci radiowej i radiolinii
	I kwartał 2013 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	10. Zakup komputerów dla BO
	III kwartał 2013 r.
	

	11. zakup terminali abonenckich
	III kwartał 2013 r.
	

	12. Instalacja i podłączenie terminali abonenckich
	III kwartał 2013 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	13. Obsługa Beneficjentów Ostatecznych
	III kwartał 2013 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	14. Obsługa Regionalnych Punktów Konsultacyjnych
	III kwartał 2013 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	15. Utrzymanie infrastruktury sieciowej (maintenance)
	III kwartał 2013 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	16. Przeprowadzenie szkoleń dla BO oraz szkoleń w ramach działań koordynacyjnych
	II kwartał 2013 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	17. Promocja projektu
	IV kwartał 2012 r. – IV kwartał 2013 r.
	

	Planowany termin zakończenia realizacji projektu


	31 grudnia 2013 r.
	

	21. Źródła finansowania projektu


	Wydatki ogółem

(w PLN)
	Wydatki kwalifikowalne

(w PLN)

	Kwota wnioskowanego dofinansowania 
	
	
	

	Środki własne
	
	
	

	22. Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN)

	

	Wydatki kwalifikowalne (w PLN)
	
	

	- w tym podatek VAT
	
	

	Wydatki niekwalifikowalne (w PLN)
	
	

	- w tym podatek VAT
	
	

	Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.3. PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych
	
	

	Wysokość wydatków związanych z cross-financingiem (w PLN)
	
	

	- w tym jako % wydatków kwalifikowalnych
	
	

	Wysokość kosztów ogólnych  (w PLN)
	
	

	- w tym jako % wydatków kwalifikowalnych 
	
	

	Wysokość wydatków związanych z promocją projektu (w PLN)
	
	

	- w tym jako % wydatków kwalifikowalnych
	
	

	23. Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków

	Kategorie wydatków
	Liczba jednostek
	Wartość jednostki
	Wydatki ogółem

(w PLN)
	Wydatki  kwalifiko-walne 
(w PLN)
	

	KOSZTY USŁUG DORADCZYCH
Zarządzanie Projektem
	
	
	
	
	

	KOSZTY USŁUG DORADCZYCH
Audyt Projektu
	
	
	
	
	

	ZAKUP I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH


Zakup komputerów dla BO
	
	
	
	
	

	ZAKUP I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH


Zakup terminali abonenckich
	
	
	
	
	

	ZAKUP I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
zakup komputerów dla Regionalnych Punktów Koordynacyjnych
	
	
	
	
	

	KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIERŻAWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI

opłaty za pozwolenia radiowe
	
	
	
	
	

	KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIERŻAWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI

Instalacja i podłączenie terminali abonenckich
	
	
	
	
	

	KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIERŻAWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI

Dzierżawa miejsca na maszty
	
	
	
	
	

	KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIERŻAWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI

Wykonanie kanalizacj kablowej
	
	
	
	
	

	KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIERŻAWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI

Budowa sieci światłowodowej z materiałem
	
	
	
	
	

	KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIERŻAWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI

Budowa sieci radiowej i radiolinii
	
	
	
	
	

	KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIERŻAWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI

Zakup i instalcja elementów aktywnych
	
	
	
	
	

	USŁUGI INNE


Obsługa Beneficjentów Ostatecznych
	
	
	
	
	

	USŁUGI INNE


Obsługa Regionalnych Punktów Konsultacyjnych
	
	
	
	
	

	USŁUGI INNE


Utrzymanie infrastruktury sieciowej (maintenance)
	
	
	
	
	

	SZKOLENIA


Szkolenia dla BO oraz szkolenia w ramach działań koordynacyjnych
	
	
	
	
	

	KOSZTY PROMOCJI PROEJKTU
Promocja
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	

	24. Trwałość projektu

	W okresie trwałości wnioskodawca planuje rozwijać podjęte działania zwalczające negatywne zjawisko wykluczenia cyfrowego. Idea projektu jest dobrze przemyślana i osadzona w strukturze działalności społecznej wnioskodawcy i partnerów, posiadających zasoby i doświadczenie niezbędne do jego udanego wdrożenia oraz zakłada współpracę z przedsiębiorcami z branży ICT, w szczególności z lokalnymi operatorami telekomunikacyjnymi.

Wnioskodawca zapewnia, iż będzie utrzymywał trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od daty jego zakończenia, w tym utrzyma własność nabytych w ramach projektu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji. Wnioskodawca zapewni dostęp do dokumentów dotyczących realizacji niniejszego projektu wszystkim uprawnionym podmiotom.

	

	 25. Powiązanie projektu z innymi projektami  realizowanymi w ramach NSRO 2007-2013.
	Dotyczy 
	Nie dotyczy 

	Wnioskodawca oświadcza, że projekt nie jest elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia ani nie pozostaje w związku z realizacją innych projektów w ramach NSRO 2007-2013.


	

	26. Czy projekt ubiega się o dofinansowanie z innych publicznych lub niepublicznych źródeł finansowania? Jeżeli tak, to do jakiej instytucji złożono wniosek o dofinansowanie, z jakiego programu, w jakim zakresie i w jakim terminie?


	Nie, projekt nie ubiega się o dofinansowanie z innych publicznych lub niepublicznych źródeł finansowania.


	


ZAŁĄCZNIKI

1. Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność Wnioskodawcy (statut, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON),

- w przypadku konsorcjum członek konsorcjum nie będący jednostką samorządu terytorialnego załącza dodatkowo KRS/ EDG (ewidencja działalności gospodarczej) lub dokument o podobnym charakterze, który potwierdza formę prawną i zakres działania Wnioskodawcy. 

2. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu (dokument musi zawierać tytuł projektu oraz kwotę wkładu własnego – min. 15% kosztów kwalifikowanych) :

a. promesa kredytowa uzyskana z banku zapewniająca, iż w przypadku uzyskania dofinansowania projekt otrzyma środki na finansowanie w przypadku, w którym kredyt jest jednym z planowanych źródeł finansowania projektu lub zapewnienia płynności finansowej;

b. inny dokument potwierdzający dysponowanie środkami na finansowanie projektu.

3. Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby reprezentującej Wnioskodawcę do podpisania wniosku.

4. Umowa partnerska/ konsorcjantów (lub inna forma potwierdzenia np. list intencyjny wstępnie określający podział zadań i odpowiedzialności) – zawierająca wszystkie elementy wyszczególnione w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

5. Analiza finansowa projektu (w celu prawidłowego wyliczenia właściwego poziomu dofinansowania).

6. Opis inwestycji lub program funkcjonalno-użytkowy wraz z mapą ilustrującą planowaną inwestycję – jeśli dotyczy

DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że:

1. Informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

2. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu
. 

4. Nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami.

5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie, w jakim zostały wdrożone do polskiego systemu prawa, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

6. Nie będę mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT
. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

7. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

8. Realizowany przez mnie projekt wymaga uzyskania następujących pozwoleń zgód, decyzji itp:
- Załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
Zobowiązuje się przedłożyć w/w dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu, najpóźniej wraz z  pierwszym wnioskiem o płatność.

9. Nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

10. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MSP).

11. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

12. Oświadczam, że:

    
projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000; 


projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;


projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)  sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;


projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar 

Natura 2000;


projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000.

13. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen) przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

14. Realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.

15. Dysponuję dokumentami uwierzytelniającymi posiadanie środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu (np. kopia uchwały budżetowej na dany rok, promesa kredytowa etc.).

16. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych dochodów w projekcie, zobowiązuję się do ich wykazania we wniosku o płatność i pomniejszenia o nie wydatków kwalifikujących się do refundacji.

26.05.2011 r.
..................................                         ................................................................

      data                                            
podpis/y i pieczęć Wnioskodawcy/podmiotów Konsorcjum

Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie*�
�
�
Data wpłynięcia poprawionego wniosku o dofinansowanie*�
�
�
Numer wniosku o dofinansowanie*�
�
�
Numer wniosku z KSI SIMIK�
�
�
 








�	 Dotyczy Beneficjentów będących JST


�	 Dotyczy Partnerów będących JST


�	 Oświadczenie nie zastępuje promesy kredytowej, jeżeli jest wymagana.


�	 Jeżeli nie dotyczy Wnioskodawcy, zapis należy skreślić elektronicznie.





